## 使用说明
RISC-V 赛题 15 天冲刺任务表
配套文档 | RISCV竞赛_15天冲刺计划.md（赛题整理 / 现状盘点 / 逐日计划 / 止损线）
Sheet 说明 | 现状盘点=对照赛题的完成度；15天任务表=可勾选的逐条任务；里程碑与闸门=硬性通过点；风险登记=预案；性能记录表=每次改动都要填的一行数据
填写方式 | 在 15天任务表的『状态』列填 未开始 / 进行中 / 已完成 / 已回退；每天结束把当天数据写进『性能记录表』
三种指标 | 执行效率=CoreMark/MHz；时钟频率=满足时序下最高工作频率；资源效率=CoreMark/LUTs。三者互相牵制，每次改动都要同时记录
赛题硬性要求 | CoreMark 官方 v1.0、迭代次数必须设置、单次运行不低于 10 秒、CRC 必须正确、编译参数与迭代次数要披露
第一优先级 | Day 5 结束前 CoreMark 必须跑通。不通过就冻结其他一切工作，全员只攻 CoreMark
诚实口径 | 未完成的高阶项如实标注；不要把卷积微基准写成『已移植 YOLO』；未做频率扫描不要写『最高频率』
生成时间 | 由本次会话根据仓库文档与实际 RTL 核对结果生成
注意：Day 1 必须先把工程路径归位到 D:\riscv\RISCV 并 git init，否则所有硬编码路径的脚本都跑不起来，且 15 天内没有回退点。

## 现状盘点
优先 | 赛题条目 / 检查项 | 现状 | 核对依据 | 缺口与说明
P0 | CoreMark v1.0 跑分（主评分项） | 缺失 | 全库检索 *.md/*.py/*.v 无 CoreMark 源码或构建入口；README §7 自述『CoreMark 尚未移植』 | 不做就是 0 分。需要官方源码 + core_portme 移植 + CRC 校验 + 迭代次数可配置 + 单次≥10 秒
P0 | 可信计时基础设施 | 缺失 | myriscv/csr_defs.vh 只到 mconfigptr，无 0xB00/0xB02；simple_mmio.v 仅有走总线的 32 位 CYCLE | 需补 mcycle/mcycleh/minstret/minstreth，建议再加 mhpmcounter 统计分支/误预测/访存等待
P0 | 片上硬件定时器 | 缺失 | 全库无 CLINT / mtime / mtimecmp 模块 | CoreMark 计时、超时保护、延迟测量都缺基础；建议 MMIO 定时器并接 irq_timer
P0 | 工程路径与脚本一致 | 不一致 | 工程实际在 D:\riscv\RISCV\riscv-master\riscv-master；README §3 与 AGENTS.md 及所有 *.tcl/*.py 假定 D:/riscv/RISCV | 现在直接跑回归会找不到文件。Day 1 必须归位或批量替换路径
P0 | 版本管理 | 缺失 | Test-Path .git = False（该目录不是 git 仓库） | 15 天内做大改（Cache/BTB/AI）必须有回退点。Day 1 必须 git init + 首次提交 + baseline tag
P1 | 乘法能力（M / Zmmul） | 缺失 | mycpu_sync.v 无 mul/div 译码；multiseed_summary.csv 显示 APM 使用 0/240 | CoreMark 大量 32 位乘法走 libgcc __mulsi3，CPI 极差；器件有 240 个 APM 完全没用，投入产出比最高
P1 | 动态分支预测（BTB） | 缺失（高阶任务②） | doc/SoC结构说明_2026-10-04.md §3：分支在 ID 判定，无 BTB/无 2 位计数器 | CoreMark 分支密集，误预测冲刷直接吃 IPC；需 BTB + 2 位饱和计数器 + 统计计数器
P1 | 2 路组相联 I/D Cache | 缺失（高阶任务①） | 同上；README §7 明确『当前没有 Cache』 | 需 I-Cache(4KiB/32B line/2 路/LRU) + D-Cache(write-through/no-write-allocate/MMIO 旁路)
P1 | 总线突发传输优化 | 缺失（高阶任务①） | doc/SoC结构说明_2026-10-04.md §4：DDR 桥一次仅处理一笔单拍事务，数据优先 | 赛题明确要求『优化总线突发传输效率』；建议随 Cache line fill 一起做 burst
P1 | UART 物理引脚约束 | 缺失 | constraint_check/temp_constraint_file.fdc 只有 DDR/LED/resetn，无 uart_tx/uart_rx；厂家例程 sim/.../ddr3/pnr/ddr_test.fdc 给的是 K14/H14 (LVCMOS33 3.3V, RX 带 PULLUP) | 没引脚=没串口输出=CoreMark 结果打印不出来=演示与证据链断裂。必须核对官方 Pin Map 后写入主约束
P2 | GPIO 外设（基础任务③） | 缺失 | myriscv/ 下无 gpio 模块；约束文件无 GPIO 引脚 | 便宜好做，且是 AI 应用闭环的执行机构输出通道
P2 | AI 加速单元（高阶任务③） | 缺失 | doc/AI加速多方案比较与推荐实施方案.md 自述为『设计建议，不是已经实现或测得的结果』 | 推荐方案 C：MMIO INT8 加速器（8~16 路 MAC + tensor buffer + requant）+ 真实小模型闭环
P2 | 传感器 / 显示设备接口 | 缺失 | RTL、约束、文档中均无 camera/display 相关模块或引脚 | 高阶任务③要求『融合一种或者多种传感器或者显示设备』；无硬件时用 UART 输入 + GPIO/LED/串口输出替代并如实标注
P2 | FENCE.I | 缺失 | mycpu_sync.v L509 注释：FENCE.I 未实现，funct3=001 落入非法指令 | 做 I-Cache 时必须补 Zifencei（清有效位 + 清预取），否则加载新代码后无法安全执行
P2 | 性能分析报告 + ILA 波形 | 缺失 | doc/ 下无性能分析文档；无 ILA 抓取记录 | 赛题明确要求：利用 ILA 波形分析 CPU 执行 CoreMark 关键算法时的流水线效率。属评分项
P2 | RV32I 已知缺口 fence_i / ma_data | 已知未修 | MyCpu_test/ddr_stage/fast_summary.csv：全量 40/42，两项 tohost=0x539 known_gap | 如实披露即可；高阶任务②要的是异常/中断完整（已 32/32 PASS），不是这两条
已具备的基础（对照赛题）
赛题条目 | 现状 | 证据 | 备注
基础①RV32I 通用处理单元 | 已完成 | mycpu_sync.v 五级流水 + regfile/alu/br_alu/l_alu/csr_file；misa=0x40000100 | DDR RV32I fast supported 40/40
基础②≥3 级流水 + 冲突/分支处理 | 已完成 | EX>MEM>WB>regfile 前递、load-use 暂停、冲刷、分支在 ID 判定并重定向；类 SRAM 请求响应总线支持等待与背压 | tb_cpu_ddr_overlap_fast / tb_cpu_ddr_backpressure_fast 5/5 PASS
基础③外设 - UART | 已完成 | uart_mmio/uart_tx/uart_rx/uart_rx_fifo；115200 8N1 @93.75MHz，16B RX FIFO，轮询 + RX 电平 IRQ | sim/uart_tx¦uart_rx¦uart_mmio 全 PASS；TX/RX 已引至 board_top 逻辑端口
高阶②异常/中断处理机制 | 已完成 | M 模式 CSR 全套 + Direct mtvec + MRET + 三路 IRQ(external/software/timer) + UART RX IRQ | doc/CPU中断验收...：16 用例 × ROM/DDR = 32/32 PASS，真实引脚 ISR 闭环 2/2 PASS
（支撑）DDR 存储系统 | 已完成 | Pango DDR3 IP，x16 DDR(mem_dq[15:0])，128 位用户口，CPU 窗口 0x40000000 512MiB，core_clk 93.75MHz | soc_ddr3_sim.log / soc_ddr3_regress_sim.log 各 PASS
（支撑）板级启动链 | 已完成 | board_top→soc_ddr3_top→soc_top→mycpu_sync；KEY0 消抖 20ms；DDR init+lock 后释放复位；ROM loader 复制 245 字到 DDR 跳转；112 项自检 + TEST_STATUS + 3 LED | MyCpu_test/board_selftest/manifest.tsv；README §4
（支撑）阶段文档习惯 | 已完成 | doc/ 下 7 篇记录，每篇含目的/改动/复现命令/实测效果/未覆盖范围 | 远超一般参赛队，是报告章节的现成素材

## 15天任务表
天 | 泳道 | 任务 | 关键动作 | 交付物 | 验收标准 | 优先 | 工时(h) | 状态
1 | 准备 | 全量备份与检查工作树 | 复制 D:\riscv\RISCV\riscv-master\riscv-master\ 到 backup_D1\；保留 riscv-master.zip | 备份目录 | 备份完整、zip 可用 | P0 | 1 | 未开始
1 | 准备 | 工程路径归位 | 把工程内容上移到 D:\riscv\RISCV\（使 RISCV.pds 直落该目录）；核对 ipcore/*/*.idf 的 INIT_FILE、sim/**/*.tcl 的 repo_dir、MyCpu_test/*.py 相对路径 | 归位后的工程 | D:\riscv\RISCV\RISCV.pds 存在；脚本能定位全部源文件 | P0 | 2 | 未开始
1 | 准备 | git 版本管理 | git init + 首次提交 + git tag baseline-D1 | git 仓库 + tag | git log 有一次提交；tag 存在 | P0 | 0.5 | 未开始
1 | 准备 | 工具链确认 | 检查 riscv32-unknown-elf-gcc（赛题指定）；无则安装；记录 PDS/ModelSim/Icarus/Python/gcc 版本 | doc/环境与路径冻结_<date>.md | gcc --version 有输出 | P0 | 1.5 | 未开始
2 | 验证 | 全回归复跑 | 两条 DDR TCL、run_ddr_rv32i_fast.py、run_led_status/run_key_reset_debounce、run_ddr_selftest_fast --base 0x40000000、UART 四个 ModelSim 入口、run_irq.py cpu/uart（各带与不带 --ddr-code） | 全回归日志 | 全部 RESULT: PASS，无 FAIL，Errors: 0，RV32I 40/42（两项已知缺口） | P0 | 3 | 未开始
2 | 验证 | PDS 全流程构建 | Compile→Synthesize→Device Map→Place & Route→Report Timing→Generate Bitstream | bitstream + 资源/时序报告 | 无错误；记录 LUT/FF/DRAM/APM 与 WNS/TNS | P0 | 2 | 未开始
2 | 验证 | 上板/远程平台自检 | 下载 board_top.sbit，按 KEY0 观察 J16/M17/K17 | 上位机截图或视频 | 三灯状态符合 README §4；重复复位稳定 | P0 | 1.5 | 未开始
2 | 文档 | 建立性能记录模板 | 列：日期/版本tag/CoreMark-MHz/迭代次数/耗时/频率/LUT/FF/DRAM/APM/WNS/TNS/回归结论 | doc/性能记录模板.md | 模板可用，后续每次改动都填一行 | P1 | 0.5 | 未开始
3 | 测量 | 增加 mcycle/minstret CSR | csr_file.v 加 0xB00/0xB80/0xB02/0xB82，64 位自由计数，复位清零 | 修改后 RTL + 定向 TB | 两次读差值与已知循环周期吻合（误差数拍） | P0 | 2 | 未开始
3 | 测量 | 增加性能事件计数器 | mhpmcounter3~5：分支总数、误预测数、访存等待周期（或 Cache miss） | RTL + 读数程序 | 三组数与程序级统计一致 | P1 | 2 | 未开始
3 | 测量 | 增加片上硬件定时器 | mtime/mtimecmp（MMIO 或直连 irq_timer），提供 ms 级超时与延迟测量 | timer 模块 + TB | 到期触发 timer IRQ，ISR 能 MRET 返回 | P0 | 2 | 未开始
3 | 验证 | 中断回归不退化 | python sim/uart_irq/run_irq.py --stage cpu/uart（含 --ddr-code） | 回归日志 | 32+2 项全 PASS | P0 | 1 | 未开始
4 | 软件 | 裸机 C 运行环境 | 链接脚本（ROM/DDR、栈堆、tohost 诊断区）+ startup（mtvec/gp/sp/bss）+ 最小 libc | 链接脚本 + startup | C 程序能从复位跑到 main 并返回结果 | P0 | 3 | 未开始
4 | 软件 | UART printf | putchar/_write 轮询 STATUS bit0；实现 %d/%u/%x/%s/%c/%08x | 打印库 | 串口输出正确且格式正确 | P0 | 1.5 | 未开始
4 | 硬件 | GPIO 外设（基础任务③） | gpio_mmio.v：方向/输出/输入寄存器，基址 0x10002000 段；接入 data_bus_interconnect | gpio_mmio.v + TB | 写寄存器能在引脚观察到电平变化 | P1 | 2 | 未开始
4 | 硬件 | UART 物理引脚约束 | 核对官方 Pin Map 后写入 temp_constraint_file.fdc（厂家例程 K14/H14 仅作线索） | 更新的 fdc | 约束通过 P&R；串口收到字符 | P0 | 1.5 | 未开始
5 | CoreMark | 取官方 CoreMark v1.0 源码 | EEMBC 官方仓库取 v1.0，保持算法与计算逻辑零修改 | coremark/ 源码目录 | 源码版本明确、可追溯 | P0 | 0.5 | 未开始
5 | CoreMark | 移植 core_portme | barebones port：start_time/stop_time 用 mcycle 或 timer；ee_printf 接 UART；ITERATIONS 可配置；MAIN_HAS_NOARGC=1；PERFORMANCE_RUN=1；TOTAL_DATA_SIZE=2000 | core_portme.c/h + 构建脚本 | 能编译出可在目标内存布局运行的镜像 | P0 | 4 | 未开始
5 | CoreMark | CRC 自检 + 迭代次数调优 | -march=rv32i -mabi=ilp32 -O2；先小迭代验 CRC；再调 ITERATIONS 使单次≥10 秒 | CoreMark 原始输出日志 | CRC PASS；单次运行≥10 秒；给出 CoreMark/MHz | P0 | 3 | 未开始
5 | 文档 | 记录基线配置 | 编译器版本、完整命令行、迭代次数、内存位置、Cache 配置全部入档 | doc/CoreMark移植与基线_<date>.md | 报告可直接引用；git tag coremark-baseline | P0 | 1 | 未开始
6 | 分析 | 基线 CPI 分解 | 用 minstret/mcycle 算 CPI；用 mhpmcounter 统计分支数、访存数、取指等待周期 | CPI 分解表 | 三个数都有实测值 | P1 | 2 | 未开始
6 | 分析 | ILA 首次试抓 | Fabric Inserter 挂 debug_wb_pc/debug_inst/各级 valid-stall-flush/访存握手；触发点设在矩阵乘或链表循环；8192 深度单窗口 All Data；采样时钟用真实 core_clk | ILA 波形截图 + 触发记录 | 抓到至少一个 CoreMark 关键循环的波形 | P1 | 3 | 未开始
6 | 决策 | 决定优化顺序 | DDR 取指占比大→先做片内扩容；分支冲刷占比大→先做 BTB | 决策记录 | 决策有数据支撑 | P0 | 1 | 未开始
7 | 硬件 | 片内存储扩容到 64KiB×2 | 改 inst/data_bus_interconnect 译码窗口 0x0-0xFFFF；重新生成 inst_rom/data_ram IP（16384×32）；更新 IDF INIT_FILE 与深度 | 扩容后互连 + IP | 译码不与 0x10000000 MMIO 重叠；IP 生成成功 | P1 | 3 | 未开始
7 | 软件 | 同步 loader 与链接脚本 | boot ROM 复制源/长度、RAM 0x3FF0 manifest 位置、程序链接地址与跳转入口一致 | 更新的 loader + 链接脚本 | 启动链验证通过（run_ddr_selftest_fast.py） | P1 | 2 | 未开始
7 | 验证 | CoreMark 片内版复测 | 让 CoreMark 完全不访问 DDR 运行 | 片内版分数 | CRC 正确；CoreMark/MHz 相对基线明显提升（记录数值） | P0 | 1.5 | 未开始
8 | 硬件 | M 扩展（Zmmul 起） | 译码/EX/写回加 MUL/MULH/MULHU/MULHSU，用 APM 原语；misa 置位；多周期乘法保证 stall/flush/中断排空正确 | M 扩展 RTL + 定向测试 | 边界/溢出/rs2=0 全 PASS；IRQ 32 项不退化 | P0 | 4 | 未开始
8 | 硬件 | 除法（有余力） | DIV/DIVU/REM/REMU；覆盖除零与有符号溢出 | 除法 RTL + 测试 | 除零商=-1 余数=被除数等边界正确 | P2 | 3 | 未开始
8 | 验证 | CoreMark A/B 对照 | rv32i vs rv32im 分数、迭代次数、耗时、资源增量（APM/LUT/FF） | 对照数据行 | CRC 均正确；提升幅度有数字 | P0 | 1.5 | 未开始
9 | 硬件 | BTB + 2 位饱和计数器 | IF 增加 64~128 项 BTB{tag,target,2bit}；命中且计数≥2 重定向；ID 判定错误则冲刷并更新 | BTB RTL + TB | 误预测率实测下降 | P1 | 5 | 未开始
9 | 验证 | 分支预测回归 | 分支密集微基准 + 全套 IRQ + 两条 DDR 定向 + CoreMark | 回归日志 + A/B 数据 | 全 PASS；git tag btb-ok | P0 | 2 | 未开始
10 | 硬件 | 2 路组相联 I-Cache | 4KiB/32B line/2 路/64 组/每组 1 位 LRU；阻塞式 refill；命中 1 拍返回 | icache.v + TB | CoreMark DDR 取指 CRC 正确且提速 | P1 | 5 | 未开始
10 | 硬件 | FENCE.I（Zifencei） | 清 I-Cache 有效位 + 清预取缓冲；当前 funct3=001 会落非法指令，必须改译码 | FENCE.I 实现 + TB | 自修改代码场景下取到新指令 | P1 | 2 | 未开始
11 | 硬件 | 2 路组相联 D-Cache + MMIO 旁路 | 4KiB 同上参数；write-through/no-write-allocate/无 posted 写缓冲；MMIO/GPIO 地址范围不可缓存且非投机 | dcache.v + TB | MMIO 旁路正确；store 不重复写 | P1 | 5 | 未开始
11 | 硬件 | 总线突发 / line fill | DDR 桥加 burst，一次 line 取 32B 而非 8 次单拍；处理末拍字节掩码与边界 | 修改后的桥 + TB | 突发边界、部分写、越界均正确 | P1 | 3 | 未开始
11 | 验证 | Cache 边界与回归 | refill 与中断交叠、store 不重放、rsp_error 追溯、随机插入等待 | 回归日志 | 全 PASS；A/B/C/D 四行对照数据齐全；git tag cache-ok | P0 | 2 | 未开始
12 | 收敛 | 时序与资源收敛 | 完整 P&R + Report Timing；记录各时钟域 setup/hold WNS/TNS/违例数；确认 WNS≥0 | 时序报告 + 时钟拓扑图 | WNS≥0、违例数 0 | P0 | 3 | 未开始
12 | 收敛 | 关键路径分析 | 记录关键路径起止点与逻辑原因（ID 分支/前递、加法树、地址译码、RAM 输出、高扇出） | 关键路径清单 | 每条路径有起止点与原因 | P1 | 1.5 | 未开始
12 | 收敛 | 频率提升（可选，只改一个变量） | 提高 DDR IP 速率 750→1066Mbps 使 core_clk 从 93.75 提升到约 133MHz，重新生成 IP 并重跑全部 DDR 回归 | 频率扫描数据 | 联仿+板上均 PASS；否则放弃 | P2 | 4 | 未开始
12 | 文档 | 分模块资源表 | CPU 核（标 ISA 与乘法实现）/Cache+预测器/互连+桥+DDR/外设/AI/调试核/整机，各自 LUT/FF/DRAM/DSP/频率 | 资源表 | 每行都有工具数字；不用单一 LUT 掩盖其他资源 | P0 | 2 | 未开始
13 | AI | AI 控制与状态寄存器 | ai_regs：CTRL(start/abort)、STATUS(busy/done/error)、IRQ、输入/权重/输出地址、H/W/C、kernel/stride/padding、量化参数地址、ERROR_CODE、周期计数 | ai_regs.v + TB | busy 时拒绝 start 并置错误；done 在输出可写后才置位 | P1 | 3 | 未开始
13 | AI | MAC 阵列 + 分块缓存 | mac_array 8~16 路 INT8×INT8→INT32 累加；tensor_buffer 用片上 RAM，按端口数 banking | mac_array.v + tensor_buffer.v | 并行度参数化；端口带宽够用 | P1 | 4 | 未开始
13 | AI | 量化与激活 | requant：bias + 定点缩放 + 舍入 + 饱和，按输出通道配参；激活用与冻结模型一致的 LUT/分段实现 | requant.v + activation.v | 位精确对照整数参考模型 | P1 | 3 | 未开始
14 | AI | 算子实现与逐元素对齐 | 1×1 与 3×3、stride 1/2 的直接卷积（不做完整 im2col 展开）；覆盖负数、padding 用零点、通道尾部 | 算子 RTL + 对齐测试 | 逐元素等于整数参考模型 | P1 | 5 | 未开始
14 | AI | 应用闭环 + 模型资源/效率数据 | 小模型（28×28/32×32 输入 2~3 层 INT8 CNN 或 YOLOv5n 前段）；输入经 UART/传感器，输出经 GPIO/LED/串口 | 应用 demo + 数据表 | 连续运行；给出延迟 P50/P95 与识别率；模型 LUT/DRAM/DSP/频率有数字 | P2 | 5 | 未开始
14 | AI | 软件回退与占比统计 | 保留正确的软件回退路径，统计回退算子占比，避免只加速卷积微基准 | 回退统计 | 报告里能说明整网瓶颈归属 | P2 | 2 | 未开始
15 | 文档 | ILA 波形分析 | 抓 CoreMark 关键算法（core_list_join/core_matrix_mul/core_state_transition）波形；标注 PC/valid/stall/flush/退休/访存握手/Cache miss/trap-irq；算 CPI 与停顿占比 | 波形图 + 分析章节 | 有图、有数字、能解释停顿来源 | P0 | 4 | 未开始
15 | 文档 | 性能分析报告 + 对照实验表 | 报告顺序：应用与实测效果→整体框架→五级流水与异常中断→存储/互连/加速器→模型与量化→资源表→时钟/CDC/时序→CoreMark 与应用对照→局限与复现；对照实验：软/硬 INT8、无Cache/有Cache、无预测/BTB、MAC 并行度、rv32i/rv32im | 完整报告 | 每个数字都能对应日志或工具报告 | P0 | 6 | 未开始
15 | 文档 | 代码规范收尾 | 删除调试残留、补模块注释与约束注释、统一命名；约束文件补 I/O 与时钟注释 | 整理后的 RTL/约束 | 无残留调试逻辑；约束有注释说明 | P1 | 3 | 未开始
15 | 交付 | 干净环境复现 + 打包 | 新目录重新解压→按 README 构建→复现 CoreMark 分数；git tag submit-final；打包 RTL/约束/软件/模型/脚本/日志/报告/录像 | 可复现证明 + 提交包 | 干净环境复现出同一分数；提交包完整 | P0 | 3 | 未开始
合计 |  | 共 50 条任务 | P0(闸门级) 28 条 / P1 18 条 / P2 4 条 |  |  |  | 129

## 里程碑与闸门
里程碑 | 日期 | 通过条件 | 失败处置 | 状态
M0 基线冻结 | Day 2 末 | 全回归 PASS + bitstream 生成 + 板上自检 PASS + 基线资源/时序记录完成 | 路径归位失败→改用批量替换脚本的备选方案；板卡问题→切远程 FPGA 平台
M1 UART 打通 | Day 4 末 | 串口（或远程平台串口）能打印自己的字符串 | 引脚无法确认→切远程平台；或改用 tohost 区 + ILA/仿真读回的证据链，并如实标注
M2 CoreMark 闭环 | Day 5 末 | CRC 自检 PASS + 单次运行≥10 秒 + 已算出 CoreMark/MHz | 未通过→Day 6~7 全员只做 CoreMark，暂停一切 Cache/BTB/AI 工作
M3 IPC 优化一 | Day 9 末 | rv32im + BTB 后 CoreMark 提升且回归不退化 | 回退到 coremark-baseline / m-ok tag，保留统计计数器
M4 存储系统 | Day 11 末 | Cache 稳定，A/B/C/D 四行对照数据齐全 | 回退 btb-ok tag；Cache 记为『已设计、未收敛』如实写入报告
M5 频率与资源 | Day 12 末 | WNS≥0、违例数 0、资源表完整、频率有实测依据 | 放弃提 DDR 速率，按 93.75MHz 定稿；不写『最高频率』除非做过频率扫描
M6 AI 闭环 | Day 14 午 | 算子逐元素对齐 + 应用 demo 连续运行 + 延迟/识别率与资源数字齐全 | 缩到最小可验证算子（1×1 卷积或矩阵向量乘），如实披露未完成项
M7 冻结提交 | Day 15 | 干净环境复现同一 CoreMark 分数 + 全套材料打包 | 只修影响正确性/交付的 bug，不新增架构功能

## 风险登记册
风险 | 概率 | 影响 | 应对措施 | 责任人
CoreMark 在你当前 CPU 上跑 10 秒要等很久（软件乘法 + 无 Cache），一次验证耗数分钟，拖慢整个迭代节奏 | 高 | 中 | 加 -DITERATIONS=1 的『快跑模式』只用于功能验证，只在记录成绩时跑满 10 秒；用 tohost 写 CRC 结果供脚本自动判定，避免人工看串口
当前目录没有 .git，15 天内做大改（Cache/BTB/AI）没有回退点 | 确定 | 极高 | Day 1 必须 git init + 首次提交；每个里程碑打 tag（baseline-D1 / coremark-baseline / m-ok / btb-ok / cache-ok / submit-final）；每天结束提交
工程路径与脚本硬编码不符（实际在 riscv-master\riscv-master） | 确定 | 高 | Day 1 归位到 D:\riscv\RISCV 并核对 IDF/TCL/PY 路径；备选方案是批量替换路径常量并记录改动清单
路径归位打断 PDS 工程或 IP 初始化路径 | 中 | 高 | 先备份 riscv-master.zip 与整目录；归位后立刻用 run_ddr_selftest_fast.py 验证启动链；PDS 报错就回滚
Cache/BTB 改坏中断排空与冲刷逻辑 | 中 | 高 | 每完成一项立即跑 sim/uart_irq/run_irq.py 全套（32 项）+ 两条 DDR 定向；不通过不合并进主线
UART 物理引脚与官方 Pin Map 不符，串口无输出 | 中 | 高 | 核对官方原理图/Pin Map 后再写约束；不确定时优先远程 FPGA 平台；必要时用 tohost + ILA 作为证据链
DDR IP 速率/容量与实际板卡几何不符（AI 文档曾指出容量与行列参数存疑） | 中 | 高 | Day 2 的 P&R 与实板自检就是验证；若容量异常，CoreMark 改为片内运行，DDR 只作数据存储
AI 整网（YOLOv5n 160×160）在 15 天内做不完 | 高 | 中 | 按 A 档（保底：小 CNN 闭环逐元素对齐）/ B 档（冲刺：YOLOv5n 前段 + CPU 后处理）分层；A 档必须先完成
为提频率拉长流水线，反而拉低 CoreMark/MHz | 中 | 中 | 频率与 IPC 分开测量；Score 公式含频率分母，先做 IPC 优化；提频只改一个变量并保留 A/B 数据
Cache/大阵列把 LUT 吃满，CoreMark/LUTs 反而下降 | 中 | 中 | 每次加功能都复测 CoreMark/LUTs；最终提交版同时给出『带 Cache』与『不带 Cache』两行，按指标取最优
提交前发现功能未收敛，被迫带不确定设计交付 | 中 | 极高 | 严格按 M2/M4/M6 止损线执行；任何时刻主线都必须存在一个『可提交版本』（tag），功能冻结后不再动 RTL
单人开发，工期不足 | — | 高 | 按计划 §7 裁剪：保留 A 线 + GPIO + M 扩展 + I-Cache + BTB；砍掉 D-Cache、burst、DDR 提速、AI B 档

## 性能记录表
日期 | 版本 tag | 改动摘要 | ISA | 内存位置 | 预测器 | Cache | CoreMark 分数 | 迭代次数 | 耗时(s) | CPU 频率(MHz) | CoreMark/MHz | LUT | FF | DRAM | APM | WNS(ns) | CoreMark/LUT | 回归结论
Day 2（基线） | baseline-D1 | 现状：无 CoreMark，仅记录资源/时序基线 | rv32i | — | 无 | 无 | — | — | — | 93.75 | — | 5914 | 6333 | 24 | 0 | -0.021 | — | 回归全 PASS（RV32I 40/42）
填写规则：每次 RTL/编译配置改动都在这里加一行；资源与时序取当轮 P&R 报告；CoreMark 必须是官方 v1.0 且 CRC 正确、单次≥10 秒的结果；『去掉一行』就等于报告里少一个对照实验数据点。